## Лист1
Сетевой график реализации корпоративной программы укрепления здоровья сотрудников «Здоровье на рабочем месте» ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №7"
№ | Мероприятия | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь
|  | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед
1 | Организационные мероприятия | bar: декабрь 2 нед to декабрь 3 нед
2 | "Оцени риски своего здоровья"
2.1. | Организация и проведение анкетирования сотрудников:
отделение терапевт. стомат. 1,2 | bar: январь 2 нед
отделение хирургической стомат. | bar: январь 2 нед
отделение ортопед. стомат. 1 | bar: январь 3 нед
отделение ортопед. стомат. 2 | bar: январь 4 нед
отделение детской стоматологии | bar: февраль 1 нед
отделение г. Суровикино | bar: февраль 2 нед to февраль 4 нед
2.2. | Определение наличия поведенческих факторов риска по результатам анкетирования | bar: март 1 нед
2.n
3 | "В двтижении жизнь свою ведем!"
3.1. | Проведение производственной гимнастики (ежедневно)
3.2. | "Неделя физической активности" (каждая вторая неделя месяца) | bar: апрель 2 нед; сентябрь 2 нед
3.3. | Спортивные соревнования (волейбол, футбол, настольный теннис и пр) - каждый четверг
3.4. | "Неделя без лифта" (каждая четвертая неделя) | bar: январь 4 нед; февраль 4 нед; март 4 нед; апрель 4 нед; май 4 нед; июнь 4 нед; июль 4 нед; август 4 нед; сентябрь 4 нед; октябрь 4 нед; ноябрь 4 нед
3.n
4. | "Здоровое питание - основа процветания!"
4.1. | Акция "День здорового питания" (каждый понедельник)
4.2. | Проект «Игра на похудение»:
- сбор заявок на участие в проекте; | bar: сентябрь 1 нед to сентябрь 2 нед
- формирование группы участников проекта; | bar: сентябрь 1 нед to сентябрь 2 нед
- проведение организационного собрания с участниками проекта; | bar: сентябрь 3 нед
организация индивидуальных консультаций с ГВС КЗ ВО эндокринологом, диетологом (при необходимости) | bar: сентябрь 4 нед
промежуточный мониторингрезультатов проекта | bar: октябрь 1 нед; ноябрь 4 нед
4.n
5. | "Дыши легко!"
5.1. | Исключение "мест для курения"
Проект «Время бросить курить»:
- сбор заявок на участие в проекте; | bar: февраль 1 нед to февраль 2 нед
- формирование группы участников проекта; | bar: февраль 1 нед to февраль 2 нед
- проведение организационного собрания с участниками проекта; | bar: февраль 3 нед; май 4 нед; август 4 нед; ноябрь 4 нед
- организация индивидуальных консультаций с ГВС КЗ ВО наркологом, специалистами ГКУЗ «ВОКНД» (при необходимости)
5.n
6. | "Управляй стрессом!"
6.1. | Тренинги, консультации и семинары по управлению конфликтными ситуациями и пр.
6.2. | Выезды на базы отдыха | bar: июнь 4 нед; август 4 нед
6.3. | Культурные мероприятия
6.n
7. | "Азбука здоровья"
7.1. | Создание на сайте раздела «Мы и ЗОЖ» | bar: январь 2 нед to март 4 нед
7.2. | Создание на сайте виртуальной «Школы здоровья для сотрудников»
7.3. | Размещение актуальной информации по ЗОЖ, реализации программы укрепления здоровья, фотоотчетов, очерков о проведении мероприятий программы и т.д | bar: январь 2 нед to ноябрь 4 нед
8. | Медицинские мероприятия | bar: январь 2 нед to ноябрь 4 нед
8.1. | Проведение профилактических медицинских осмотров | bar: июнь 1 нед to июль 4 нед
8.2. | Вакцинация сотрудников
8.n